## WBS
몬스테라텍 LMS 개발 WBS | [8 empty] | 기준일 : | 2025-10-30 |  |  |  |  | SPI | 0% | (위험)
[14 empty] | 예정 | 진행중 | 완료
단계 |  |  |  | TASK | 담당 | 계획 시작일 | 목표 마감일 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 일정
[16 empty] | 진척율 | 달성율 | 10월 |  |  | 11월 | [19 empty] | 12월
| 가중치 | 수행단계 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60% | 0% | 0% | -60% | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12
1 | 10% | 준비/분석 |  | 기능정의서 작성 | 공통 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-29 |  | 2 |  | 2 |  | 100% | 0% | 0% | -100%
|  |  |  | 작업 일정 수립 | 공통 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0% | -50%
|  |  |  | WBS 작성 | 공통 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 15% | 설계 |  | TASK1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 40% | 구현 | 인프라 | TASK1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 프론트 | TASK1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TSAK2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 백엔드 | TASK1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 20% | 테스트 |  | TASK1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 15% | 배포 및 문서화 |  | TASK1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TASK5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 5 | 0 | 3 | 0 | 60% | 0% | 0% | -60%
Formulas:
계획 시작일 = MIN([계획 시작일, row below]:H37)
목표 마감일 = MAX([목표 마감일, row below]:I37)
실제 시작일 = MIN([실제 시작일, row below]:J37)
실제 완료일 = MAX([실제 완료일, row below]:K37)
계획 기간 = NETWORKDAYS([계획 시작일],[목표 마감일])
실제 기간 = IF(NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료일])<0,"",NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료일]))
계획 진행 = IFERROR(IF([목표 마감일]>=L1,IF(NETWORKDAYS([계획 시작일],L1)>0,NETWORKDAYS([계획 시작일],L1),""),NETWORKDAYS([계획 시작일],[목표 마감일])),"")
실제 진행 = IF(IFERROR(IF([실제 완료일]>=L1,IF(NETWORKDAYS([실제 시작일],L1)>0,NETWORKDAYS([실제 시작일],L1),""),NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료일])),"")<0,"",IFERROR(IF([실제 완료일]>=L1,IF(NETWORKDAYS([실제 시작일],L1)>0,NETWORKDAYS([실제 시작일],L1),""),NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료일])),""))

## 수강생_기능정의서
몬스테라텍 LMS - 기능정의서
No | 페이지(Depth)
| 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 이벤트 또는 기능 | 기능정의 | 기능상세 | 비고
1 | 로그인 화면 | 로그인 | 수강생 로그인 | 이메일로 로그인 | 웹서비스 고유 계정 로그인
2 |  |  |  | 구글 아이디로 로그인 | 소셜 로그인 (구글 연동)
3 |  |  |  | 카카오 아이디로 로그인 | 소셜 로그인 (카카오 연동)
4 |  | 회원가입 | 수강생 회원가입 | 이메일로 회원가입 | 웹서비스 고유 계정 가입
5 |  |  |  | 구글 아이디로 회원가입 | 소셜 가입 (구글 연동)
6 |  |  |  | 카카오 아이디로 회원가입 | 소셜 가입 (카카오 연동)
7 | 대시보드 | 수강코드 입력 | 취소
8 |  |  | 완료
9 |  | 내 정보 수정 |  |  | 이름과 이메일을 포함한 개인정보 수정 | 전화번호, 주소, 표시 언어, 자기소개 등. 수정 가능한 field
10 |  | 달력 |  |  | 특이사항을 달력으로 확인 가능 | 수강 코드 입력으로 수강하는 강좌의 date fetch, 수강자 본인의 메모를 달력에 마킹 + 툴팁
11 |  | 최근 로그인 시각 |  |  | 가장 최근에 로그인한 시각을 표시 |  | 변경 고려?
12 |  | 학습 활동 |  |  |  |  | 변경 고려?
13 |  | 최근 학습 강좌 | 강의 카드
14 |  |  | 이어하기
15 |  | 수강 중인 강좌 | 강의 카드
16 |  |  |  | 썸네일
17 |  |  |  | 과정명
18 |  |  |  | 강의자 이름
19 |  |  |  | 진행률
20 | 강좌 홈 | 강좌 홈 | 이어하기
21 |  |  | 모듈 | 클릭
22 |  |  | 강의 | 클릭
23 |  | 강좌 정보
24 |  | 시험/과제 | 과제 제출하기 | 과제 설명
25 |  |  |  | 파일 제출
26 |  |  |  | 과제 정보
27 |  |  |  | 제출 이력
28 |  | 강의 자료 | 검색
29 |  |  | PDF | 다운로드
30 |  |  | 슬라이드 | 다운로드
31 |  |  | 코드
32 |  |  | 링크 | 열기
33 |  | Q&A | 질문하기
34 |  |  | 수정하기
35 |  |  | 삭제하기
36 |  |  | 조회하기 | 좋아요
37 |  | 강의 화면
38
39
40
41
42 | 시스템 공지사항
43
44 | 학습 일정 | 조회 |  |  | 월간/주간으로 나누어 조회 가능
45 |  | 추가 |  |  | 제목/날짜/메모 내용
46 |  | 수정 |  | 이미 작성된 메모 카드의 우상단 펜 아이콘 클릭
47 |  | 삭제 |  | 아직 미구현, 구현 필요
48 | 성적 관리
49
50
51
52 | 도움말 | FAQ
53
54 |  | 문의하기
55
56 | 마이페이지 | 요약
57 |  | 학습 통계
58 |  | 개인정보
59 |  |  | 편집
60 |  | 최근 활동
61
62
63
64
65
66
67

## 강의자_기능정의서
몬스테라텍 LMS - 기능정의서
No | 페이지(Depth)
| 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 기능 | 기능정의 | 기능상세 | 비고
1 | 로그인 화면 | 로그인 | 강의자 로그인 | 이메일로 로그인 | 이메일+비밀번호로 강의자 계정 로그인 | 입력 유효성 검사, 실패 메시지, 성공 시 강의자 홈으로 이동 | 인증 API 연동 필요 / 세션·토큰 저장
2 |  |  |  | 구글 아이디로 로그인 | 구글 OAuth로 간편 로그인 | 팝업/리다이렉트 플로우 지원 | OAuth 클라이언트 설정 필요
3 |  |  |  | 카카오 아이디로 로그인 | 카카오 OAuth로 간편 로그인 | 팝업/리다이렉트 플로우 지원 | OAuth 클라이언트 설정 필요
4 |  | 회원가입 | 강의자 회원가입 | 이메일로 회원가입 | 이메일·비밀번호·필수정보 입력으로 계정 생성 | 약관 동의, 이메일 검증(선택) | 회원가입 API 필요 / 중복 검사
5 |  |  |  | 구글 아이디로 회원가입 | 구글 OAuth로 강의자 계정 생성 | 프로필 기본정보 동기화 | OAuth 클라이언트 설정 필요
6 |  |  |  | 카카오 아이디로 회원가입 | 카카오 OAuth로 강의자 계정 생성 | 프로필 기본정보 동기화 | OAuth 클라이언트 설정 필요
7 | 강의자 홈 | 강좌 만들기 | 필수 설정 | 강좌 제목 | 강좌 제목 입력 및 필수 검증 | 실시간 유효성 검사, 컨텍스트 반영 | CreateCourse.tsx / 저장 API 필요
8 |  |  |  | 공개 설정 | 초안/비공개/공개 상태 설정 | 상태에 따른 접근 제어 반영 | CourseSettings와 연계 권장
9 |  |  |  | 난이도 | 입문/초급/중급/고급 선택 | 배지/필터에 활용 | 메타데이터 저장 필요
10 |  |  |  | 뼈대 강좌로 설정 | 커리큘럼 템플릿으로 지정 | 사내 공용 템플릿으로 노출 | 권한 관리 필요
11 |  |  |  | 신청 기간 설정 | 수강 신청 시작/종료일 설정 | 달력 입력 및 형식 검증 | UTC 저장
12 |  |  |  | 실시간 미리보기 | 현재 입력값 기준 미리보기 렌더 | 썸네일/소개/기간 등 즉시 반영 | 미리보기 캐시 주의
13 |  |  |  | 다음 | 강좌 소개 단계로 이동 | 컨텍스트에 최신 값 저장 후 네비게이트 | 라우팅: /instructor/create/introduction
14 |  |  | 강좌 소개 | 이전 | 필수 설정 단계로 이동 | 컨텍스트 값 유지 | 라우팅: /instructor/create
15 |  |  |  | 강좌 썸네일 | 이미지 업로드(유형/용량 검증), 미리보기/삭제 | 2MB 제한, 이미지 MIME 체크 | CreateCourse.tsx 구현 참고
16 |  |  |  | 태그 | 주제/기술 태그 추가/삭제 | 검색·추천 개선에 사용 | 다중 선택/자동완성
17 |  |  |  | 강좌 카테고리 | 대·소분류 카테고리 선택 | 탐색/필터에 반영 | 마스터 데이터 필요
18 |  |  |  | 강좌 진행 기간 | 강좌 운영 시작/종료일 설정 | 기간 검증 및 UI 표시 | CreateCourse.tsx의 기간 입력 재사용
19 |  |  |  | 한 줄 설명 | 한 줄 요약(서브타이틀) 입력 | 목록/미리보기에 표시 | 길이 제한(예: 80자)
20 |  |  |  | 학습 소요 기간 | 총 학습 예상 시간 입력 | 주/시간 단위 표시 | 정규화 저장
21 |  |  |  | 한 줄 설명
22 |  |  |  | 소개 영상 | 소개 영상 링크 입력 또는 업로드 | 미리보기 지원 | 스토리지/임베드 정책 필요
23 |  |  |  | 강좌 소개 | 리치텍스트/마크다운으로 상세 소개 작성 | TinyEditor/MarkdownEditor 선택 | EditCurriculum와 에디터 일관성
24 |  |  |  | 강좌 소개 미리보기 | 소개 콘텐츠 미리보기 렌더 | 마크다운 렌더(marked) 지원 | XSS 방어 필요
25 |  |  |  | 다음 | 미리보기/완료 단계로 이동 | 검증 후 진행 | 라우팅 정의 필요
26 |  |  | 미리보기 |  | 생성 전 전체 정보 확인 | 요약 카드/에러 표시 | 확인 후 생성 API 호출
27 |  |  |  | 이전 | 소개 단계로 복귀 | 컨텍스트 유지
28 |  |  |  | 강좌 생성 완료 | 강좌 생성 완료 화면 및 이동 링크 | 강좌 홈/설정으로 이동 제공 | 생성 API 연동 필요
29 |  |  | 코드 입력 | 등록 | 강좌 코드 입력 후 등록 처리 | 유효성 검사/중복 체크 | 코스 초대코드 연동 가능
30 |  |  |  | 취소 | 코드 입력 취소 및 이전 화면 복귀 | 임시 입력값 초기화
31 |  |  | 소개 작성하기 |  | 강좌 생성 플로우 대신 소개부터 작성 | 해당 섹션으로 점프 | 온보딩 단축 플로우
32 | 강좌 홈 | 강좌 홈 | 최근 진행한 강의 | 최근 콘텐츠 | 최근 편집/업데이트된 강의 표시 | 시간순/핀 고정 지원
33 |  |  |  | 이어하기 | 마지막 편집 위치로 이동 | 커리큘럼 포인터 저장 필요
34 |  |  | 공지사항 | 최근 공지 | 최근 작성 공지 목록 카드 | 바로가기 제공 | 강좌별 공지 API 필요
35 |  |  |  | 바로가기 | 공지 관리 화면으로 이동 | 라우팅 링크 제공
36 |  |  | 시험 관리 | 최근 시험 | 최근 시험 카드 노출 | 바로가기 제공 | 시험 API 필요
37 |  |  |  | 바로가기 | 시험 관리 화면으로 이동 | 라우팅 링크 제공
38 |  | 교육과정 편집 | 모듈 추가 | 강의 추가 | 레슨 추가/선택 후 콘텐츠 편집 | 텍스트/마크다운, PDF 업로드 지원 | EditCurriculum.tsx / 저장 API 필요
39 |  |  |  | 모듈 이름 변경 | 모듈 타이틀 수정 | 트리 UI에서 인라인 수정 | 편집 모드 구현 필요
40 |  |  |  | 모듈 삭제 | 모듈 삭제 확인 후 제거 | 연쇄 삭제 정책 필요 | 편집 모드 버튼 제공
41 |  | 시험 관리 | 전체 시험 | 시험/과제 생성 | 제목/시간/제출정책 등 설정 | CreateExam.tsx / 저장 API 필요
42 |  |  |  | 시험 가져오기 | 템플릿/기존 시험 불러오기 | 매핑/미리보기 지원 | 가져오기 API 필요
43 |  |  |  | 미리보기 | 응시자 시점 미리보기 | 제약 조건 시뮬레이션
44 |  |  |  | 편집하기 | 시험 정보/문항 편집 | 버전 관리 권장
45 |  |  |  | 삭제 | 삭제 확인 후 시험 제거 | 연계 데이터 정합성 확인 | 삭제 API 필요
46 |  |  | 시험 문제 |  | 문항 생성/편집/삭제, 배점·정답·해설 관리 | 미리보기 제공 | QuestionManagement.tsx
47 |  |  | 실시간 감독 |  | 응시 중 실시간 모니터링 | 부정행위 알림/세션 관리 | WebRTC/소켓 필요
48 |  |  | 결과 분석 |  | 평균/분포/문항 난이도 시각화 | 필터/세그먼트 분석 | 차트 라이브러리 연동
49 |  |  | 성적 보고서 만들기 |  | 점수 집계/내보내기(CSV/엑셀) | 코스/기간 필터 | 다운로드 API 필요
50 |  | 커뮤니티 | 공지 관리 |  | 강좌 공지 생성/수정/삭제/목록 | 상태 배지/검색/정렬 | 강좌 단위 공지 API
51 |  |  | 후기 관리 |  | 수강생 후기 목록/가시성/답변 | 신고/숨김 처리 | 리뷰 API 필요
52 |  | 수강자 관리 | 전체 수강자 | 수강 중인 수강자 | 수강자 그룹 생성/편집/삭제 | 일괄 이동/태깅 | 권한 체크 필요
53 |  |  |  |  | 이메일로 수강자 초대 | 중복/유효성 검사 | 발송 API 필요
54 |  |  |  |  | 선택 수강자에게 안내 메일 발송 | 템플릿/발송 로그 | 메일 발송 API 필요
55 |  |  |  |  | CSV/엑셀로 수강자 데이터 내보내기 | 열 선택/인코딩 설정 | 서버 내보내기 API 필요
56 |  |  |  |  | 강좌에서 수강자 강퇴 | 확인 모달 | 삭제/강퇴 API 필요
57 |  |  |  | 대기 중인 수강자 | 대기 리스트에서 승인 처리 | 일괄 승인 지원 | API 필요
58 |  |  |  |  | 사유 입력 후 거절 처리 | 선택/일괄 거절 | API 필요
59 |  |  | 성취도 분석 |  | 완료율/진도/점수 분석 | 필터/기간 비교 | 차트 라이브러리 연동
60 |  | 설정 | 강좌 설정 | 기본 정보 | 제목/썸네일/요약 등 기본 정보 편집 | 자동 저장/유효성 검사 | 저장 API 필요
61 |  |  |  | 공개 설정 | 공개/비공개/초대 전용 등 설정 | 상태별 접근 제어 | 저장 API 필요
62 |  |  |  | 수강 설정 | 수강 정원/승인 방식/환불 정책 | 정책 위반 방지 검증 | 저장 API 필요
63 |  |  |  | 저장 | 설정 저장 실행 | 성공/실패 알림 | 저장 API 연동
64 |  |  | 공동 강의자 설정 | 승인 | 공동 강의자 승인 | 역할 지정·알림 발송 | 권한 매트릭스/감사 로그
65 |  |  |  | 거절 | 공동 강의자 거절 | 사유 기록·알림 발송 | 감사 로그 필요
66 |  |  |  | 퇴장 | 공동 강의자 제거 | 권한 회수·알림 | API 필요
67 |  |  | 활동 내역 |  | 강좌 관련 작업 로그 타임라인 | 필터/검색 | 로그 수집 파이프라인 필요
68 |  | 강의자 홈 가기 |  |  | 강의자 홈으로 이동 | 브레드크럼/헤더 버튼 제공 | 라우팅만 해당
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

## 관리자_기능정의서
몬스테라텍 LMS - 기능정의서
No | 페이지(Depth)
| 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 버튼 | 기능정의 | 기능상세 | 비고
1 | 로그인 화면 | 로그인 |  |  | 로그인 | 이메일/비밀번호 입력, 유효성 검사, 실패 메시지, 성공 시 대시보드 이동 | 화면: src/pages/auth/Login.tsx / 인증 API 연동 필요 / 토큰·세션 스토리지 처리 필요
2 | 대시보드 | 강사 승인 관리 | 전체 |  | 전체 강사 리스트 조회 | 모든 상태(pending/approved/rejected)의 강사 카드 + 총 건수 | 컴포넌트: src/components/admin/InstructorApproval.tsx / 데이터 목업 / API 연동 필요
3 |  |  |  | 조회 | 강사 신청 정보 조회 | 상세 모달에 기본정보, 전문분야/경력/학력, 첨부문서, 포트폴리오, 지원동기/이전경험 표시 | 상세 모달 포함 / 권한 체크(마스터, 승인권한 서브관리자)
4 |  |  |  | 승인 | 강사 신청 승인 | 승인 대기 항목에 대해 승인 버튼/모달 통해 승인 처리 핸들러 실행 | 핸들러: onApproveInstructor / 서버 승인 API 필요 / 성공 토스트
5 |  |  |  | 거부 | 강사 신청 거부 | 승인 대기 항목에 대해 거부 버튼/모달 통해 거부 처리 핸들러 실행 | 핸들러: onRejectInstructor / 거부 사유 입력 필드 추후 추가
6 |  |  | 승인 대기 |  | '승인 대기' 상태의 강사 리스트 조회 | 필터 탭(pending) 선택 시 pending 상태만 표시 | 클라이언트 필터 / 서버 쿼리 파라미터 필터 연동
7 |  |  | 승인됨 |  | '승인됨' 상태의 강사 리스트 조회 | 필터 탭(approved) 선택 시 approved 상태만 표시 | 동일
8 |  |  | 거부됨 |  | '거부됨' 상태의 강사 리스트 조회 | 필터 탭(rejected) 선택 시 rejected 상태만 표시 | 동일
9 |  | 사용자 관리 | 전체 |  |  | 수강생 카드 리스트와 총 인원 표시 | 컴포넌트: src/components/admin/StudentManagement.tsx / 데이터 목업 / API 연동 필요
10 |  |  |  | 조회 |  | 상세 모달에서 기본정보, 등록일/마지막 로그인, 수강 강좌 목록 표시 | 상세 모달 / 권한 체크(마스터, 사용자관리 권한)
11 |  |  |  | 활성 |  | 필터 탭(active) 선택 시 active 상태만 표시 | 서버 필터 연동
12 |  |  |  | 비활성 |  | 필터 탭(inactive) 선택 시 inactive 상태만 표시 | 서버 필터 연동
13 |  |  | 활성 |  |  | active 상태만 표시 | 동일
14 |  |  | 비활성 |  |  | inactive 상태만 표시 | 동일
15 |  | 서브관리자 관리 | 서브 관리자 목록 | 새 관리자 |  | 검색(이름/이메일), 역할 필터, 권한 배지 표시, 생성 탭 이동 | 화면: src/pages/admin/SubAdminManagement.tsx / 역할 라벨 매핑 포함
16 |  |  |  | 조회 |  | 카드에 역할/생성일/마지막 로그인/권한 표시 | 데이터 목업 / API 연동 필요
17 |  |  |  | 수정 |  | 편집 아이콘 제공(편집 폼 진입 트리거) | 편집 폼/로직 미구현 → 추가 구현 필요
18 |  |  |  | 삭제 |  | 삭제 클릭 시 확인 모달, 확정 시 삭제 | confirm 모달 구현 / 서버 삭제 API 필요
19 |  | 서브관리자 생성 |  |  |  | 기본 정보(이름/이메일), 비밀번호/확인, 역할 선택, 세부 권한 체크 제공 | 동일 파일 내 탭 전환(create) / 폼 유효성 검사 포함
20 |  |  |  | 취소 |  | 목록 탭으로 복귀 및 입력값 초기화 | 상태 리셋 처리 완료
21 |  |  |  | 비밀번호 생성 |  | 로딩 → 생성 → 폼 자동입력 | generatePassword() / 복사 기능과 연계
22 |  |  |  | 복사 |  | 클립보드 복사 버튼 제공 | navigator.clipboard 사용 / HTTPS 권장
23 |  |  |  | 서브관리자 생성 |  | 유효성 검사 후 제출, 성공 시 초기화·목록 이동 | 서버 등록 API 필요 / 중복 이메일 처리 필요
24 |  | 플랫폼 관리 | 공지사항 관리 | 작성 |  | 작성 모달(제목/내용)에서 저장 시 컨텍스트에 추가 | 컴포넌트: src/components/admin/NoticeManagement.tsx / 컨텍스트: src/contexts/NoticeContext.tsx
25 |  |  |  | 조회 |  | 공지 리스트(제목/내용/작성일/상태) 표시 | 상태 배지(활성/비활성) 표시
26 |  |  |  | 수정 |  | 리스트에서 수정 모달 오픈 → 저장 시 업데이트 | 낙관적 업데이트 가능 / 서버 동기화 필요
27 |  |  |  | 삭제 |  | 삭제 확인 후 삭제 처리 | window.confirm 사용 / 서버 삭제 API 필요
28 |  |  | 문의사항 관리 | 답변하기 |  | 답변 모달에서 내용 작성·전송, 처리 후 모달 닫기 | 현재 콘솔 로깅 / 서버 전송 및 상태 업데이트(대기→완료) 필요
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

## 기능명세서 (hidden)
화성 스마트 그린도시 정보화사업 기능명세서
업무구분 | 사용자구분 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 기능정의 | 비고
시민포털 | 관리자 기능 | 메인메뉴 | 시스템 사용현황 | 포털사용자 접속현황 | 년누적 정보, 당월 현황 전체 현황 클릭시 상세 검색 화면으로 이동 | 시민포털 접속정보를 확인하여 시민들의 참여도 및 반응정도 모니터링
|  |  |  | 주요컨텐츠 사용자 만족도 현황 | 현재날짜 기준 전체 통계 현황 클릭시 상세 검색 화면으로 이동 | 시민들에게 제공하는 화면중 호감도 조사를 통한 향후 방향성 지표
|  |  | 시스템 운영현황 | 생태복원 영상 수집현황 | 년 누적현황 당월현황 전체 현황 클릭시 상세 검색 화면으로 이동 | 통합모니터링시스템과 연계하여 생태복원지를 이용하는 객체현황 정보 확인
|  |  |  | 생태학습 사용자 현황 | 년 누적현황 당월현황 전체 현황 클릭시 상세 검색 화면으로 이동 | 메타버스 기반 학습시스템 이용 정보를 한눈에 확인 가능하도록 함
|  |  | 오늘의 대기환경 정보 | 오늘의 대기오염정보 및 기상청 날씨정보 그래프로 표기 선택시 대기오염 및 악취정보 조회 화면으로 이동 |  | Air Korea와 기상청 정보를 연계하여 세솔동 지역의 정보 표출
오늘의 날씨정보
|  |  | 소통방 | 소통방 게시 목록 조회 | 더보기 버튼 클릭 시 상세 화면으로 이동 | 시민들이 등록하는 소통방 목록 관리 기능 불필요한 정보들에 대한 삭제 등
|  |  | 공지사항 | 공지사항 목록 조회 | 더보기 버튼 클릭 시 상세 화면으로 이동 | 포털 사용자들에게 전달하고자 하는 공지 사항 관리
|  |  | 자료실 | 자료실 목록 조회 | 더보기 버튼 클릭 시 상세 화면으로 이동 | 포털 사용자들에게 유용한 자료 등록 관리
|  | 사용자 관리 | 사용자 조회 | 포털에 등록한 사용자 목록을 년도별 월별로 조회하는 기능
|  |  | 사용자 관리 | 사용자 사용을 제어하는 기능 - 메타버스 사용권한 부여 - 사용자 사용 제한 (삭제는 하지 않되 사용을 못하게 막는 기능)
|  | 스마트 그린도시 사업 | 청정대기 조성사업 | 대기오염측정기 서비스 관리 |  | 청청대기 조성 사업, 녹색전환 사업 등 화성시에서 스마크그린도시 구축을 위해 진행하는 사업 소개 컨텐츠 관리 메뉴
쿨링포그 서비스 관리
|  |  | 녹색전환사업 | 지하화쓰레기통 서비스 관리
포인트쓰레기통 서비스 관리
전기자동차 충전기 서비스 관리
|  |  | 스마트게이트/버스쉘터 | 스마트게이트 서비스 관리
버스쉘처 서비스 관리
|  | 공통관리 | 소통방 | 소통방 정보 조회 및 관리 |  | 포털 사용자들이 등록하는 소통방 게시 정보 관리
|  |  | 공지사항 | 공지사항 목록 조회 및 관리 |  | 포털 사용자들에게 전달할 공지사항 관리 기능 - 정기점검 등 특이사항 들에 대한 공지
|  |  | 설문지 | 설문지 목록 조회 및 관리 |  | 포털 사용자들에게 문의하고자 하는 설문 목록 조회 및 등록 관리 포털 운영, 향후 계획 등 포털 전반적인 사항에 대해 포털 사용자들과 함께 만들어 가긴 위한 의견 취합
|  |  |  | 설문지 결과 통계 제공 |  | 설문기간이 종료되면 설문결과에 대한 통계 정보 제공
| 포털 사용자 기능 | 메인 화면 | 인트로 화면 구성 | 생명과 사함이 상생하는 환경친화적 스마트 그린도시 구축 |  | 시민포털 접속시 최초 제공하는 화면으로 "화성시 스마트 그린 정보화 사업 " 의 구축 목표를 나타낼 수 있는 인트로 화면 구성
|  |  | 대기 정보 및 기상정보 | 미세먼지 농도 정보 , 기상정보, 생활지수 정보 등 제공
|  |  | 포털 공지사항 | 공지사항 목록 제공
|  |  | 사용자 가입 |  |  | 포털을 로그인하여 사용하고자 하는 사용자 등록 기능 제공 - 포털에서 제공하는 다양한 정보를 이용하고자 하는 사용자들 - 교육컨텐츠를 사용하고자 하는 사용자 등
|  |  | 로그인 기능 | 사용자 정보를 입력하여 로그인
사용자 로그인 정보 저장
|  |  | 사용자 정보 관리 | 사용자 등록 정보를 직접 관리하는 기능 |  | 사용자 본인의 비밀번호 등 가입시 기재했던 정보 수정 탈퇴 기능
|  | 스마트 그린도시 사업 | 스마트 그린도시 사업 정보를 세솔동 지도를 이용하여 위치정보 등 제공 |  |  | 스마트 그린도시 사업별 위치정보 등을 세솔동 지도를 이용하여 위치 정보 등 제공
|  | 환경복원 모니터링 | 환경복원 모니터링 연계 | 환경복원 모니터링 통계 정보 제공 |  | 환경복원 모니터링 통계정보를 그래프 형태로 제공 관리자에 의해 제공 처리된 영상물 조회
|  | 생태교육 메타버스 | 생태교육 메타버스 연계 | 생태교육 이용 현황 통계제공 |  | 생태교육 시스템 이용현황 통계 제공 생태교육 시스템으로 연계하여 생태교육 시스템 이용하도록 함
|  | 오늘 대기 환경 정보 | 에어코리아 연계 | 에어코리아 연계 정보 조회 |  | 에어코리아에서 제공하는 API를 호출하여 대기 환경 정보 조회
|  |  | 화성시내 대기오염정보 | SK 플래닛 연계정보 조회 |  | SK 플랫닛에서 설치 운영중인 화성시내 측정 정보 조회
|  | 오늘 날씨 정보 | 기상청 연계 | 기상청 연계 정보 조회 |  | 기상청에서 제공하는 API를 호출하여 날씨정보 조회
|  | 소통방 | 소통방 게시글 조회 | 소통방에 게시된 글 목록 조회
|  |  | 소통방 게시글 작성 | 소통방에 게시글를 작성 등록한다
|  |  | 소통방 게시글 수정 | 소통방에 게시글를 수정한다
|  |  | 소통방 게시글 삭제 | 소통방에 게시글를 삭제한다
|  |  | 소통방 댓글 등록 | 소통방 게시글에 댓글 등록
|  |  | 소통방 댓글 수정 | 소통방 게시글에 댓글 수정
|  |  | 소통방 댓글 삭제 | 소통방 게시글에 댓글 삭제
|  |  | 소통방 좋아요 등록 | 소통방 게시글에 좋아요 등록
|  |  | 소통방 좋아요 취소 | 소통방 게시글에 좋아요 취소
|  |  | 뉴스정보 | 뉴스정보 조회
|  |  | 설문내용 조회 | 설문지 목록 조회
|  |  | 설문지 내용 등록 | 설문지 내용 등록
|  |  | 설문지 내용 수정 | 설문지 내용 수정
|  |  | 설문지 내용 삭제 | 설문지 내용 삭제
|  |  | 설문결과 조회 | 설문 결과 조회
|  | 공통 기능 | 컨텐츠 만족도 등록 | 컨텐츠 만족도 등록
|  |  | 컨텐츠 만족도 조회 | 포털제공 컨텐츠 만족도 조회
|  |  | 포털접속현황 조회 | 포털정보현황 조회
|  |  | 컨텐츠별 접속현황 조회 | 컨텐츠별 접속현황정보 조회
|  |  | 컨텐츠 접속정보 조회 | 컨텐츠 접속정보 조회
통합환경 모니터링 플랫폼 | 관리자기능 | 로그인화면 | ID / PW 입력하여 로그인
|  | 메인화면 | 대시보드 | 시스템 현황 대시보드 표출 | 1. 생태관련 메타버스 교육컨텐츠 - 메타버스 시스템 상태정보(정상/비정상) - 컨텐츠 이용현황 원형 그래프(월별) -> 컨텐츠별로 방문자가 몇번 사용하였는지 -> 컨텐츠 변경 시에도 유기적으로 변경컨켄츠정보 제공 필요 - 컨텐츠별 이용시간 평균 통계 그래프(월별) -> 컨텐츠별로 사용자가 평균 몇분동안 사용을 하였는지 - 가장 많이 이용된 컨텐츠, 가장적게 이용된 컨텐츠 표출 - 사용자 이용현황 막대 그래프(월별) -> 메타버스에서 사용자의 연령, 성별등 구분 가능한지 체크필요 | 생태관련 메타버스 교육컨텐츠에서 제공가능한 데이터 종류 리스트업 필요
[5 empty] | 2. 생태복원 모니터링 - 지능형 객체인식 시스템 상태정보(정상/비정상) - 객체인식(철새) 탐지 현황(일별) -> 철새 종류 구분 가능한지 체크필요 | 지능형 객체인식 시스템에서 제공가능한 이벤트 종류 리스트업필요
[5 empty] | 3. 시민포털 - 시민포털 시스템 상태정보(정상/비정상) - 시민포털 가입자 현황 그래프 -> 연령, 성별, 거주지역 구분 가능 체크필요 - 사용자 월별 누적접속현황 막대 그래프(월별) | 시민포털 시스템에서 제공가능한 데이터 종류 리스트업 필요
|  |  | 모니터링 | GIS 기반 모니터링 페이지 표출 | 1. 지능형 객체인식 CCTV - CCTV 위치 표출 - CCTV 클릭시 영상 표출 -> CCTV 화각 GIS 표현 검토 필요(고정카메라만 가능) - 객체인식(철새) 이벤트 발생 위치 표출 -> 객체인식 이벤트 발생 시 위,경도 데이터 전송 필요 -> 객체인식 이벤트 발생 시 위,경도 데이터 전송 필요 - 이벤트 발생 현황 정보 제공(TEXT데이터)
2. 생태관련 메타버스 교육컨텐츠 - 메타버스 교육컨텐츠 위치 표출 -> 설치위치 GIS 위,경도 데이터 전송 필요 - 메타버스 교육컨텐츠 실시간 이용자수 표출 -> 연령, 성별, 거주지역 구분 가능 체크필요 - 메타버스 교육컨텐츠 이용자 현황 정보 제공(TEXT데이터)
|  |  | 조회/관리 | 시설물 정보 조회/관리
|  |  | 통계 | 통계 데이터 제공(TEXT, EXCEL) | 1. 생태관련 메타버스 교육컨텐츠 - 컨텐츠 이용현황 -> 컨텐츠별로 방문자가 몇번 사용하였는지 - 컨텐츠별 이용시간 -> 컨텐츠별로 사용자가 몇분동안 사용을 하였는지 -> 데이터수가 얼마나 많은지 검토 필요 - 사용자별 이용현황 -> 사용자 정보 제공 가능한지 검토필요
2. 지능형 객체인식 CCTV - 이벤트 발생 현황 통계 -> 철새 종류별 이벤트 발생현황 제공가능한지 검토필요 -> 철새 발견 건수별 이벤트 발생현황 제공가능한지 검토필요
3. 시민포털 - 시민포털 가입자 현황 통계 -> 연령, 성별, 거주지역 구분 가능 체크필요 - 사용자 누적접속현황 통계
|  |  | 환경설정 | 사용자관리, 권한관리 등
영상분석 | 관리자기능 | 메인화면 | 모니터링 | 이벤트 영상 표출 | 1. 이벤트 발생 실시간 영상 표출 2. 이벤트에 대한 다 채널 실시간 영상 표출
|  |  |  | 이벤트 정보 표출 | 1. 발생된 이벤트에 대한 정보 표출
|  |  | 로그 | 이벤트 로그 검색 | 1. 발생된 이벤트에 대한 로그 검색
|  |  |  | 시스템 운영 로그 검색 | 1. 시스템 운영상 발생한 로그 검색
|  |  | 분석 조건 관리 | 영상 분석 조건 설정 | 1. 영상에서 분석된 메타데이터에 대한 조건 적용 - 검지된 객체 종류에 대한 정보 - 검지된 객체 위치에 대한 정보 - 객체 검지 스케줄에 대한 정보
|  |  | 환경 설정 | 표출 설정 | 1. 이벤트 영상 표출 채널수 2. 이벤트 영상 표출 시간 설정
|  |  | 운영 관리 | 운영자 관리 | 1. 운영자에 대한 정보 - 운영자 정보 추가/수정/삭제
|  |  |  | 로그인 | 1. 해당 운영자 로그인
|  |  | 영상 관리 | 영상 데이터 정보 | 1. 영상 분석 및 표출에 사용될 영상 데이터 정보 설정 2. 영상 데이터에 대한 상태 정보 - 온/오프라인 상태
|  | 영상 분석 | 영상 입력 | 영상 데이터 수신 | 1. 실시간 영상 데이터 수신 - 표준 RTSP 스트림 데이터 수신
|  |  | 메타 데이터 | 메타데이터 추출 | 1. 영상 분석이후 메타데이터 추출 - 객체 종류 - 객체 위치 - 객체 검지 시간
|  | 딥러닝 학습 | 데이터 학습 | 학습용 이미지 확보 | 1. 학습 이미지 확보 - 영상에서 객체의 학습용 이미지 추출
|  |  |  | 학습용 이미지 적용 | 1. 확보된 학습용 이미지 적용
|  | 이벤트 선별 | 조건 적용 | 메타데이터 수신 | 1. 메타데이터 수신 - 객체 종류, 위치, 시간에 대한 정보
|  |  |  | 조건 적용 | 1. 조건 정보 적용 - 검지 객체 종류, 위치, 스케줄에 대한 설정 정보
|  |  | 이벤트 연동 | 이벤트 정보 제공 | 1. 이벤트 정보 연계 - 검지 객체 종류, 발생 시간에 대한 정보